Fondo de Aportaciones Múltiples

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN BÁSICA

I N D I C E

| CONTENIDO | Pág. |
| --- | --- |

1. ANTECEDENTES 3 2. OBJETIVO 3 3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 3 4. ALCANCE 4 5. POBLACIÓN OBJETIVO 4 6. DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS 5 7. DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 6 8. DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS 6 9. MECÁNICA DE OPERACIÓN 8 9.1. Planeación 8 9.2. Presupuestación 9 9.3. Programación 9 9.4. Expediente Técnico 10 9.5. Proyectos 11 9.6. Mobiliario y Equipo 12 9.7. Contratación 12 9.8. Ejecución 12 9.9. Supervisión 13 10. SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 14 10.1. Seguimiento Administrativo a los Avances de Obra 14 10.2. Verificaciones físicas y/o documentales 14 10.3. Cierre del Programa 15 11. PARTICIPACIÓN SOCIAL 15 12. DIRECTORIO 17 13. ANEXO 1 PGO-EB 18 14. ANEXO 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 19

# ANTECEDENTES

La federalización implica fortalecer a las administraciones estatales y municipales a través de distintos programas de operación, capacitación y asesoría técnica; es por esto que el Instituto acorde a su función normativa, tiene entre sus objetivos apoyar a los Organismos Responsables de la INFE en las entidades federativas.

Por lo anterior con fundamento en el artículo 8 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGINFE) el Instituto emite los presentes lineamientos para el Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica que se ejecuta con recursos presupuestarios del FAM, observando el  cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Ley de Coordinación Fiscal, LGINFE, el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente (PEF) y los ordenamientos federales aplicables en la materia.

# OBJETIVO

Establecer los mecanismos que se deberán cumplir en la ejecución de las obras que se atiendan con recursos del FAM en su componente de infraestructura para educación básica.

# GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá por:

Acta de entrega-recepción.- Documento que hace constar la terminación y entrega de una obra por parte de la empresa contratada al Organismo y de éste a la autoridad educativa local

CCT.- Clave de Centro de Trabajo

Cédula básica de validación.- Documento mediante el cual se determina la factibilidad de una obra de la obra desde su gestión hasta su conclusión, de conformidad con el marco legal aplicable

FAM.- Fondo de Aportaciones Múltiples

Instituto.- El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

INFE.- Infraestructura Física Educativa

LCF.- Ley de Coordinación Fiscal

LGINFE.- Ley General de la Infraestructura Física Educativa

Organismo(s).- El (los) Organismo(s) responsable(s) de la Infraestructura Física Educativa en las entidades federativas

PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación

PGO-EB.- Programa General de Obra de Educación Básica

SEP.- Secretaría de Educación Pública

SFU.- Sistema de Formato Único (de la SHCP)

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público

# ALCANCE

Estos lineamientos son aplicables al Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de INFE que se ejecuta en las entidades federativas, con recursos presupuestarios del FAM en su componente infraestructura educativa básica.

# POBLACIÓN OBJETIVO

Estos lineamientos contemplan los siguientes niveles y modalidades de educación básica:

| Jardín de niños | Escuela de educación especial |
| --- | --- |
| Centro de desarrollo infantil | Centro de integración social |
| Centro de atención preventiva de educación preescolar | Centro coordinador indigenista |
| Primaria | Albergue |
| Secundaria general |  |
| Secundaria técnica | Escuelas de las bellas artes |
| Telesecundaria |  |

# DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS

En el marco de sus atribuciones, corresponde a la SEP determinar los lineamientos generales de seguimiento y evaluación que deben observar las autoridades educativas locales. Lo anterior de conformidad con los artículos 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dispone que la SEP es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada a la que le corresponde el ejercicio de la función social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de las entidades federativas y de los municipios.

Asimismo, la Ley General de Educación, establece en el artículo 12 fracción XI, que a la SEP le corresponde “…Realizar la planeación y la programación global del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar…”

En este contexto, las aportaciones federales son recursos del Ramo General 33, que la federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal y en su caso municipios condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de fondo establece la LCF.

Es así que, de conformidad con el artículo 25 de la Ley General de Educación y el Capítulo V de los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33”, la SEP determina la distribución anual por entidad federativa del FAM, misma que es publicada en el DOF por la SHCP.

# DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

En el Capítulo V de la LCF se establecen las disposiciones normativas que se deberán cumplir en el ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados a través del Ramo General 33, en el cual se menciona que:

- Los recursos no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos ni afectarlos en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LCF. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de dicha Ley.

- Los recursos serán administrados y ejercidos por los gobiernos de las Entidades Federativas y, en su caso, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus propias leyes. Por tanto, deberán registrarlas como ingresos propios que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior.

Los recursos del FAM destinados a la infraestructura física de educación básica se aplicarán exclusivamente a la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, de ésta, según sus necesidades.

Para la realización de acciones para mejorar el estado físico de los inmuebles de educación básica preferentemente aquellos que se encuentran en zonas de alta marginación y con la finalidad de avanzar en la dignificación de sus instalaciones, se deberá destinar para este efecto un monto no menor al 25% de los recursos del FAM autorizados a los estados en su componente de infraestructura física de educación básica.

Lo anterior sin perjuicio de lo que al respecto tenga considerado la Autoridad Educativa Estatal.

# DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS

- Para la evaluación y seguimiento del manejo de los recursos considerados en este Programa, se deberá observar lo previsto en la LCF que establece lo siguiente:

“El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican:

I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;

II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales. La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos Fondos;

III. La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, será efectuada por el Poder Legislativo local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que establezcan sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo Local y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en esta Ley;

IV. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en términos del Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y

V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, por instancias técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en los términos del artículo 48 de la presente Ley”.

- Asimismo se deberá atender lo previsto en los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33” publicados en el DOF el día 25 de abril de 2013, en donde entre otros aspectos menciona que:

- Enviarán a la SHCP, a través del SFU, los informes sobre el ejercicio, destino, subejercicios que, en su caso, se presenten y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos vía Aportaciones Federales.

- Deberán sujetarse al calendario de reporte publicado en los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33”.

- Para efectos de que pueda llevarse a cabo la entrega de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a las entidades federativas, éstas deberán contar, dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se ministren los recursos, con cuentas bancarias productivas específicas para cada uno de ellos, debidamente registradas ante la Tesorería de la Federación.

Por su parte el Instituto conforme al artículo 19 fracción X de la LGINFE, dará seguimiento técnico y administrativo a los recursos aplicados, provenientes de este Fondo.

De igual manera en cuanto a la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento, Rehabilitación, Reforzamiento, Reconstrucción y Habilitación de la INFE para mejorar el estado físico de los inmuebles, se deberán atender las NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES emitidas por el Instituto y que se pueden consultar en la sección Normateca de la página web http://www.inifed.gob.mx

# MECÁNICA DE OPERACIÓN

Los mecanismos de operación integran las responsabilidades que deberán asumir las distintas instancias de gobierno con respecto al FAM en lo que se refiere a la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física del nivel básico.

A solicitud expresa, el Instituto podrá apoyar a los Organismos y/o municipios en la definición de los mecanismos de operación y asesorías en el aspecto técnico y documental en todo el proceso de la ejecución de las obras, tales como:

| Modalidad de contratación | Supervisión |
| --- | --- |
| Cédula de Información Técnica | Capacitación |
| Expedientes técnicos Instalaciones en general | Contraloría social Diseño Estructural y Arquitectónico |

## Planeación

La instancia normativa en esta materia es la autoridad educativa estatal, considerando que el presupuesto asignado a cada entidad para este programa se aplicará única y exclusivamente para la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de obras del nivel básico; partiendo de las políticas educativas que para el caso defina la SEP.

Los Organismos deberán observar lo previsto en el Artículo 11 de la LGINFE que a la letra dice:

“En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se atenderán las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.”

## Presupuestación

El presupuesto es el resultado de todos los balances de los conceptos y partidas que intervienen en la obra. En el trabajo de costear las obras se debe tener especial cuidado para que cada una se justifique técnica y económicamente.

Al respecto, los Organismos deberán llevar a cabo una evaluación detallada de los costos estimados de las obras; observando el cumplimiento de la normatividad técnica que el Instituto establece.

Dichos costos contemplarán los gastos correspondientes a los estudios preliminares que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, tales como: levantamientos topográficos, mecánicas de suelos, estudios hidrológicos, de impacto ambiental u otros.

## Programación

Los Organismos en coordinación con la autoridad educativa correspondiente, deberán realizar la programación de las obras.

Es atribución de los Organismos validar la factibilidad de la propuesta de obra a través del levantamiento de la cédula básica de validación de cada una de ellas y en los casos de nuevas creaciones es importante que se realice la selección de los terrenos utilizando los criterios normativos que se consignan en la norma mexicana NMX-R-003-SCFI-2011 ESCUELAS - SELECCIÓN DEL TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN - REQUISITOS, la cual se encuentra disponible en la página de internet: www.inifed.gob.mx

En el caso de la convergencia de recursos provenientes de otros programas de obra y con la finalidad de tener mayor cobertura se deberá evitar la duplicidad en la ejecución de conceptos de obra, realizando la programación, considerando la prioridad de necesidades en los planteles susceptibles de atención.

Con el fin de establecer la regulación y control presupuestal de las obras sin detrimento de lo que la normatividad aplicable establezca, se sugiere que los Organismos emitan su Programa General de Obras de Educación Básica (PGO-EB), éste constituye el documento rector donde se determinan y autorizan las obras a realizar, la meta educativa de cada una de ellas y el monto desglosado de construcción, mantenimiento y equipamiento. Ninguna obra podrá modificarse, cancelarse o ampliarse sin que exista previamente la autorización de la autoridad educativa estatal y la respectiva actualización del PGO-EB.

Para fines de control, debe existir una hoja de PGO-EB por cada obra autorizada por la autoridad educativa estatal con la validación del organismo responsable de la INFE.

Este documento o cualquier otro que se utilice para este efecto invariablemente deberá contener la Clave del Centro de Trabajo (CCT).

Como apoyo a lo señalado en estos lineamientos, se anexa el formato del PGO-EB, del Instituto así como su descripción.

De igual manera, se sugiere la incorporación de formatos de concentrado estatal con el total de las obras e inversión autorizada.

Deberá realizarse la programación de las obras, esto posibilitará el diseño de una “ruta de ejecución de obras” que contemple:

- Recursos financieros disponibles (según calendario de la SHCP)

- Prioridades de ejecución

- Tiempo estimado de ejecución

Estas acciones, realizadas de manera sistemática permitirán en caso de existir economías, la posibilidad de reprogramar metas dentro del ejercicio fiscal vigente.

## Expediente Técnico

Los Organismos deberán  integrar los expedientes técnicos de conformidad con lo establecido en la normatividad local en materia de obra pública, adicionalmente se recomienda que dicho expediente contenga como mínimo los siguientes conceptos:

- Convenio de colaboración, en su caso

- Título de propiedad (escritura pública, contrato de donación, compraventa, decretos de destino o cualquier otro documento expedido por el Registro Público de la Propiedad de la Localidad, en el que se haga constar los derechos de propiedad, incluyendo los derechos de vía y expropiación de inmuebles, o en su caso, los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos)

- Cédula básica de validación

- Programación de la obra (calendarización de la obra dentro del programa para su contratación y ejecución)

- Proyecto ejecutivo

- Catálogo de conceptos

- Costo estimado de obra (análisis de precios unitarios a costo directo)

- PGO-EB actualizado

- Proceso de Adjudicación de la obra

- Contrato de la obra y de adquisiciones

- Estimaciones de obra

- Facturas que comprueben los montos ejercidos en cada obra

- Números generadores

- Copia de la bitácora de obra ejecutada

- Convenios modificatorios en monto y/o plazo

- Aplicación de sanciones y/o retenciones

- Guías de mantenimiento

- Guías de equipamiento con especificaciones

- Manuales y/o instructivos del equipo

- Actas de recepción al ejecutor y de entrega a las autoridades escolares

- Cierre del Programa por obra

- Memoria fotográfica del proceso de la obra

- Garantías

## Proyectos

Los Organismos deberán desarrollar los proyectos ejecutivos de las obras, observando la normatividad técnica emitida por el Instituto

En este contexto el Instituto ha desarrollado los proyectos por especialidad de cada uno de los niveles y modalidades de Educación Básica, de acuerdo a los requerimientos planteados por los diferentes subsistemas en cuanto a:

| Modelo arquitectónico | Plan maestro |
| --- | --- |
| Equipamiento |  |

En el caso de que los Organismos no cuenten con dichos proyectos, el Instituto proporcionará a petición expresa la información técnica necesaria para que éstos los desarrollen.

Los Organismos, podrán por cuestiones de regionalización, realizar cambios en las especificaciones de elementos o materiales para recubrimientos o acabados, propiciando con esto mejoras en la calidad, funcionamiento y durabilidad de las obras cuidando siempre que los costos no se incrementen y que no se altere la estructura del edificio.

## Mobiliario y Equipo

El Instituto, a solicitud expresa, proporcionará a los Organismos las guías de equipamiento vigentes.

En el caso de que en las obras por ejecutar se contemple el suministro de mobiliario y equipo, es obligación que el proceso de adquisición de éste se realice con oportunidad, para que al concluir la obra civil, ésta se pueda entregar equipada.

Se recomienda que los Organismos realicen una compra consolidada de todo el mobiliario y equipo, considerados en el PGO-EB, a fin de lograr las mejores condiciones de calidad y precio, observando las disposiciones normativas en la materia.

Cualquier propuesta de modificación al mobiliario y equipo de los locales que pretenda mejorar un proyecto específico deberá ser presentado a la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP, para su evaluación por los respectivos subsistemas y éstos a su vez lo comunicarán, para su adecuación, al Instituto.

## Contratación

En cumplimiento a lo establecido en el Capitulo V de la LCF, los Organismos realizarán los procesos de contratación conforme a la normatividad estatal correspondiente en materia de obra y observarán la legislación aplicable para el caso de transparencia.

Los Organismos deberán visitar previamente el sitio donde se van a ejecutar los trabajos a efecto de que se incluya todo lo inherente a la obra en el catálogo de conceptos.

En el caso de obras para nuevos edificios o nuevas creaciones, los Organismos deberán realizar las gestiones pertinentes para disponer de los terrenos con anticipación, a fin de que este no sea motivo de retraso en el inicio de las obras.

Así mismo los terrenos deberán ser escriturados a nombre de la autoridad educativa estatal y los Organismos resguardarán una copia del documento con el cual se acredita la legal posesión o propiedad de los mismos.

## Ejecución

Los requerimientos con los que se debe contar como mínimo, además del recurso autorizado, para iniciar el proceso de ejecución de obra son:

- Documento que acredite la legal posesión o propiedad del predio

- Estudios preliminares

- Proyecto ejecutivo

- Guías de mobiliario y equipo

- Licencia de construcción y uso de suelo

- Programa de ejecución calendarizado

- Programa de suministros calendarizado

- Catálogo de conceptos de obra a ejecutar que incluya la obra exterior

Una vez concluida la obra, los Organismos, lo comunicarán a la autoridad educativa estatal para coordinarse y fijar lugar, día y hora del evento de entrega-recepción de la obra donde se formalizará el acta respectiva que incluirá:

- Datos generales de la obra: CCT, nombre de la escuela, localidad, ubicación y municipio

- Datos de la obra: programa con que se financió, breve descripción de los trabajos realizados, fechas de inicio y terminación, día en que se realizan los eventos de recepción de la obra al contratista y la entrega a la autoridad educativa local, e inversión aplicada, entre otros

El acta de entrega-recepción de la acción ejecutada será firmada al menos por el contratante y el contratista; y en su caso, por el Organismo y la autoridad educativa estatal.

El contratista quedará obligado a responder sobre los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, así como de todas aquellas obligaciones en torno a la seguridad social de sus trabajadores, para lo cual otorgará fianza por el monto total de la obra.

## Supervisión

Los Organismos deberán realizar la supervisión técnica de las obras con apego a los proyectos, normas y especificaciones respectivas para garantizar la calidad de las mismas y su ejecución dentro del tiempo programado.

Los Organismos serán los responsables directos de designar supervisores de obra, establecer mecanismos de supervisión técnica y la erogación de recursos.

El número de supervisores dependerá de las características del programa de obra a ejecutarse. Sus principales funciones son:

- Abrir y protocolizar la bitácora de obra y firmar como responsable de la misma; registrar en ella durante todo el proceso de ejecución, las acciones en forma secuencial de las actividades, teniendo especial cuidado en aquellas que originen modificaciones o cambios al proyecto, a las especificaciones, al empleo de procedimientos que surjan por solicitud del usuario, cambio de ubicación o topografía del predio.

- Supervisar, revisar y vigilar la calidad de las obras en proceso de forma permanente.

- Vigilar el cumplimiento de las normas y especificaciones de construcción reglamentarias durante el proceso de ejecución de la obra, verificando su cumplimiento mediante la documentación soporte.

- Preparar los reportes de avance físico - financiero generando la memoria fotográfica necesaria y revisar las estimaciones o comprobaciones presentadas por el ejecutor y la documentación soporte como: reportes de laboratorio de prueba de materiales, cartas garantía, certificados de calidad, entre otros.

- Comunicar con oportunidad a la instancia correspondiente del Organismo la conclusión de la obra civil para que ésta asegure el suministro del mobiliario y equipo.

- Conciliar y avalar los volúmenes de obra de acuerdo a los números generadores.

- Se recomienda el cumplimiento de estas acciones a la norma mexicana NMX-R-024-SCFI-2009 ESCUELAS – SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA – REQUISITOS.

# SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

## Seguimiento Administrativo a los Avances de Obra

Con base a lo establecido en la LGINFE, en su Artículo 19 fracción X, el Instituto recabará, analizará, integrará, consolidará y sistematizará la información relativa a los avances físico-financieros de las obras, que deberán proporcionar los Organismos, referente a la ejecución de los trabajos durante la realización de las mismas, para su informe a las diferentes autoridades del sector educativo federal.

Para tal efecto los Organismos enviarán mensualmente al Instituto, los avances de las obras a través del formato de Seguimiento Administrativo a los Programas de INFE proporcionado por el Instituto. Este formato se enviará a la dirección electrónica seguimiento@inifed.gob.mx, durante los primeros diez días hábiles posteriores al día último del mes a reportar, esto sin menoscabo de su envío en forma impresa.

Los reportes anteriores serán independientes a la obligación que tienen las entidades federativas de dar cumplimiento al artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

## Verificaciones físicas y/o documentales

El Instituto con base a la información relacionada a los avances físico-financieros reportados por los Organismos, dará seguimiento técnico a las obras por medio de verificaciones físicas y/o documentales. Dichas verificaciones, serán de forma selectiva, con base a estrategias y criterios basados en el análisis y evaluación de dichos reportes, así como de la normatividad técnica aplicable en la materia.

Para lo anterior, el Instituto se coordinará con los Organismos, con oportunidad para que estos últimos proporcionen el apoyo requerido para las actividades programadas.

El resultado de las verificaciones será revisado por el Instituto y el Organismo correspondiente, mediante mesa de trabajo para que se tomen las medidas preventivas y correctivas, que de ser el caso, sea necesario considerar, dando prioridad a aquellas que requieran de atención inmediata y se informe a las autoridades educativas estatales y federales.

Este resultado incluye las recomendaciones antes descritas, mismas que su atención será de carácter obligatorio para los Organismos.

El Organismo deberá informar al Instituto, de las acciones realizadas respecto a las recomendaciones y/o observaciones conciliadas mediante la mesa de trabajo y los informes correspondientes, para que éste a su vez le dé el seguimiento correspondiente.

## Cierre del Programa

De acuerdo a las disposiciones relativas a la aplicación de los recursos del FAM, los Organismos deberán realizar el cierre del programa y su respectivo cierre contable de las obras ejecutadas, los cuales deberán contar con la documentación comprobatoria respectiva, referida en el expediente técnico, por ser los responsables de estos recursos.

Toda la documentación original comprobatoria, el cierre de obra y las actas de entrega-recepción deberán estar bajo el resguardo de los Organismos, por el tiempo que se establezca en las disposiciones jurídicas estatales aplicables, para que esté a disposición en caso de ser requerida por los órganos fiscalizadores; por otra parte, el ejercicio de los recursos deberá incorporarse a la Cuenta Pública del Estado.

# PARTICIPACIÓN SOCIAL

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII de la Ley General de Educación: “De la participación social en la educación”; a lo dispuesto en EL Titulo Cuarto, capítulos VI y VIII de la Ley General de Desarrollo Social, y en el artículo 7 de la LGINFE, los Organismos emprenderán acciones para:

- Impulsar la participación de las comunidades escolares mediante las estrategias de “contraloría social” y de “conservación y mantenimiento de escuelas con participación social”, en las obras nuevas o de mantenimiento, que se realicen en el marco de este programa

- Promover ante las autoridades educativas locales la incorporación de la participación de las comunidades -mediante estas mismas estrategias- en las obras que estas instituciones realicen con recursos de este programa

Contraloría Social en la Construcción de Escuelas

La contraloría social tiene como finalidad propiciar la participación informada y corresponsable de la comunidad durante la ejecución de la obras de infraestructura física educativa.

Es recomendable que los Organismos se coordinen con el Órgano Estatal de Control, así como con las autoridades educativas del Estado para que con su apoyo y/o asesoría se desarrollen las actividades de esta estrategia.

Conservación y Mantenimiento de Escuelas con Participación Social

Uno de los propósitos de mediano plazo, de la contraloría social, es generar en los miembros de las comunidades, un sentido de apropiación de la escuela, que les permita apreciarla como parte de la comunidad misma, como algo que les pertenece, que les beneficia con su operación y por lo tanto que merece su compromiso y esfuerzo.

Es aquí donde se vincula con la estrategia del mantenimiento escolar con participación social, ya que las autoridades responsables del programa, deberán promover que la organización de la comunidad encargada de la contraloría social se mantenga una vez entregada la obra, con la finalidad de organizar aquellos trabajos de mantenimiento preventivo y menor de las instalaciones escolares, los cuales por su sencillez y bajo costo son susceptibles de ser realizados por los integrantes de la comunidad.

Se debe aclarar que los integrantes de esta comisión, solamente tienen la responsabilidad del seguimiento y la organización de los trabajos de mantenimiento, y que para la realización de estos últimos se deberá convocar al resto de los integrantes de la comunidad, de acuerdo a las características de los trabajos (principalmente a los padres de familia, ya que no es deseable que los maestros y alumnos dejen sus labores educativas para atender estas acciones).

DIRECTORIO

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

| Arq. Eduardo Hernández Pardo Director General | 54-80-47-01 ehernandez@inifed.gob.mx |
| --- | --- |
| Arq. Homero Luis Barocio Suárez Coordinador Técnico | 54-80-47-36 hbarocio@inifed.gob.mx |
| Ing. Mauricio Naime Nemer Director de Infraestructura | 54-80-47-02 mnaime@inifed.gob.mx |
| Mtro. Execatl Gutiérrez Ramírez Director de Administración | 54-80-47-03 egutierrez@inifed.gob.mx |
| Arq. Héctor Rodríguez Quiroz Gerente de Normatividad e Investigación | 54-80-47-32 hrodriguez@inifed.gob.mx |
| Arq. Juan Jesús Bernal Colín Gerente de Planeación y Programación | 54-80-47-00 Ext. 1010 jbernalc@inifed.gob.mx |
| Gerencia de Certificación, Diagnóstico y Evaluación | 54-80-47-42 earriaga@inifed.gob.mx |
| Arq. Emilio A. Mateo Galguera Gerente de Proyectos | 54-80-47-33 eamateo@inifed.gob.mx |
| Arq. José Antonio Alvarez Valdés Gerente de Construcción y Supervisión de Obra | 54-80-47-07 jaalvarez@inifed.gob.mx |
| Ing. Marco A. Morales Aché Gerente del Sistema Nacional de Información | 54-80-47-00 ext. 2020 mmoralesa@inifed.gob.mx |
| Lic. Alejandro Franco Vera Gerente de Asuntos Jurídicos | 54-80-47-52 afranco@inifed.gob.mx |
| Lada sin costo 01-800-62-77-136 |

# ANEXO 1 PGO-EB

# ANEXO 2  FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

# Footnotes

Anexo 1,  “Programa General de Obras de Educación Básica”

Anexo 2, Formato de “Seguimiento Administrativo a Programas de INFE”